## График работ
Шифр | Найменування | Кількість | Загальна вартість | Початок | Закінчення | Фактическая длительность | Виконання | Кількість робочих | Остатки стоимости | Остатки количества | 27.02.23 | 28.02.23 | 01.03.23 | 02.03.23 | 03.03.23 | 04.03.23 | 05.03.23 | 06.03.23 | 07.03.23 | 08.03.23 | 09.03.23 | 10.03.23 | 11.03.23 | 12.03.23 | 13.03.23 | 14.03.23 | 15.03.23 | 16.03.23 | 17.03.23 | 18.03.23 | 19.03.23 | 20.03.23 | 21.03.23 | 22.03.23 | 23.03.23 | 24.03.23 | 25.03.23 | 26.03.23 | 27.03.23 | 28.03.23 | 29.03.23 | 30.03.23 | 31.03.23 | 01.04.23 | 02.04.23 | 03.04.23 | 04.04.23 | 05.04.23 | 06.04.23 | 07.04.23 | 08.04.23 | 09.04.23 | 10.04.23 | 11.04.23 | 12.04.23 | 13.04.23 | 14.04.23 | 15.04.23 | 16.04.23 | 17.04.23 | 18.04.23 | 19.04.23 | 20.04.23 | 21.04.23 | 22.04.23 | 23.04.23 | 24.04.23 | 25.04.23
| Ямпіль ЗЗСО | 0 | 0 | 2023-02-27 08:00 | 2023-04-25 13:53 | 332.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.02.2023 | [57 empty] | 25.04.2023 / Ямпіль ЗЗСО
| Котельня | 0 | 0 | 2023-02-27 08:00 | 2023-04-07 08:31 | 232.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.02.2023 | [39 empty] | 07.04.2023 / Котельня
| Тепломеханічна частина | 0 | 0 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-21 13:23 | 132.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.02.2023 | [22 empty] | 21.03.2023 / Тепломеханічна частина
| Розділ 1. Котельня | 0 | 0 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-14 08:16 | 88.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.02.2023 | [15 empty] | 14.03.2023 / Розділ 1.
Е18-2-4 | Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,64 МВт [0,55 Гкал/год] | 1 | 18757 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-02 08:42 | 24.698 | 0 | 5 | 18757 | 1 | 27.02.2023 |  |  |  | 02.03.2023 / Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт [0,55 Гкал/ч]
С111-850 | Гума листова (товщина 10 мм) під котел | 6.1 | 591 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-02 08:42 | 24.698 | 0 | 0 | 591 | 6.1 | 27.02.2023 |  |  |  | 02.03.2023 / Резина листовая вулканизованная цветная
Е18-11-9 | Установлення баків конденсаційних місткістю 7 м3 | 1 | 4802 | 2023-03-02 08:42 | 2023-03-02 15:54 | 6.2 | 0 | 5 | 4802 | 1 |  |  |  | 02.03.2023 | 02.03.2023 / Установка баков конденсационных вместимостью 3 м3
Е18-10-9 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 | 1 | 1649 | 2023-03-02 15:54 | 2023-03-03 10:30 | 3.608 | 0 | 5 | 1649 | 1 |  |  |  | 02.03.2023 |  | 03.03.2023 / Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3
С1630-644 | Крани муфтові, діаметр 25 мм | 1 | 277 | 2023-03-02 15:54 | 2023-03-03 10:30 | 3.608 | 0 | 0 | 277 | 1 |  |  |  | 02.03.2023 |  | 03.03.2023 / Краны проходные сальниковые муфтовые латунные для жидких сред, 11Б6бк, давление 1МПа [10 кгс/см2], диаметр 25 мм
С1630-642 | Крани муфтові, діаметр 15 мм | 1 | 130 | 2023-03-02 15:54 | 2023-03-03 10:30 | 3.608 | 0 | 0 | 130 | 1 |  |  |  | 02.03.2023 |  | 03.03.2023 / Краны проходные сальниковые муфтовые латунные для жидких сред, 11Б6бк, давление 1МПа [10 кгс/см2], диаметр 15 мм
Е18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | 2 | 4351 | 2023-03-03 10:30 | 2023-03-06 11:02 | 8.53 | 0 | 5 | 4351 | 2 |  |  |  |  | 03.03.2023 |  |  |  | 06.03.2023 / Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
М7-186-1 | Монтаж димососа однобічного всмоктування, маса 0,67 т | 1 | 3438 | 2023-03-06 11:02 | 2023-03-07 10:02 | 7 | 0 | 5 | 3438 | 1 | [7 empty] | 06.03.2023 |  | 07.03.2023 / Монтаж дымососа одностороннего всасывания, масса 0,67 т
М8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання димососом | 1 | 2347 | 2023-03-07 10:02 | 2023-03-07 15:11 | 4.16 | 0 | 5 | 2347 | 1 | [8 empty] | 07.03.2023 | 07.03.2023 / Монтаж шкафа управления или регулирования
Е19-6-1 | Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм | 2 | 849 | 2023-03-07 15:11 | 2023-03-07 16:36 | 1.432 | 0 | 5 | 849 | 2 | [8 empty] | 07.03.2023 | 07.03.2023 / Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм
С130-417 | Клапани запобіжні діам. 50 мм | 2 | 16561 | 2023-03-07 15:11 | 2023-03-07 16:36 | 1.432 | 0 | 0 | 16561 | 2 | [8 empty] | 07.03.2023 | 07.03.2023 / Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные
Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 14 | 10577 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 5 | 10577 | 14 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
С1630-67 | Засувки паралельні фланцеві для води та пари, діаметр 100 мм | 11 | 25682 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 0 | 25682 | 11 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм
С1630-547 | Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16Б4бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | 2 | 26458 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 0 | 26458 | 2 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Клапаны обратные подъемные фланцевые для жидких сред, 16Б4бк, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 100 мм
С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | 26 | 13540 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 0 | 13540 | 26 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм
С1630-66 | Засувки паралельні фланцеві для води та пари, діаметр 65 мм | 1 | 1788 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 0 | 1788 | 1 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм
С130-967 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм | 2 | 716 | 2023-03-07 16:36 | 2023-03-09 11:32 | 11.928 | 0 | 0 | 716 | 2 | [8 empty] | 07.03.2023 |  |  | 09.03.2023 / Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм
М12-792-3 | Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм (демонтаж) | 0.1 | 439 | 2023-03-09 11:32 | 2023-03-09 13:29 | 0.96 | 0 | 5 | 439 | 0.1 | [10 empty] | 09.03.2023 | 09.03.2023 / Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-80 мм
М12-792-3 | Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм | 0.2 | 2196 | 2023-03-09 13:29 | 2023-03-10 09:17 | 4.8 | 0 | 5 | 2196 | 0.2 | [10 empty] | 09.03.2023 |  | 10.03.2023 / Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-80 мм
С1630-662 | Клапан трьохходовий з сервоприводом діам. 65 мм | 1 | 24666 | 2023-03-09 13:29 | 2023-03-10 09:17 | 4.8 | 0 | 0 | 24666 | 1 | [10 empty] | 09.03.2023 |  | 10.03.2023 / Краны трехходовые сальниковые фланцевые для воды, нефти и масла, 11ч18бк, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 65 мм
С130-967 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм | 3 | 1074 | 2023-03-09 13:29 | 2023-03-10 09:17 | 4.8 | 0 | 0 | 1074 | 3 | [10 empty] | 09.03.2023 |  | 10.03.2023 / Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм
С1630-663 | Клапан трьохходовий з сервоприводом діам. 80 мм | 1 | 27105 | 2023-03-09 13:29 | 2023-03-10 09:17 | 4.8 | 0 | 0 | 27105 | 1 | [10 empty] | 09.03.2023 |  | 10.03.2023 / Краны трехходовые сальниковые фланцевые для воды, нефти и масла, 11ч18бк, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 80 мм
С130-968 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | 3 | 1265 | 2023-03-09 13:29 | 2023-03-10 09:17 | 4.8 | 0 | 0 | 1265 | 3 | [10 empty] | 09.03.2023 |  | 10.03.2023 / Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм
Е18-21-7 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм | 0.1 | 6667 | 2023-03-10 09:17 | 2023-03-10 09:49 | 0.534 | 0 | 5 | 6667 | 0.1 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм
С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | 2 | 1042 | 2023-03-10 09:17 | 2023-03-10 09:49 | 0.534 | 0 | 0 | 1042 | 2 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм
Е18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | 7 | 239 | 2023-03-10 09:49 | 2023-03-10 10:19 | 0.504 | 0 | 5 | 239 | 7 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Установка манометров с трехходовым краном
С1630-113 | Манометри загального призначення з триходовим краном | 7 | 3009 | 2023-03-10 09:49 | 2023-03-10 10:19 | 0.504 | 0 | 0 | 3009 | 7 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Манометры общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100
Е18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | 5 | 229 | 2023-03-10 10:19 | 2023-03-10 10:49 | 0.51 | 0 | 5 | 229 | 5 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Установка термометров в оправе прямых и угловых
С1630-987 | Термометри кутові в оправі | 5 | 1377 | 2023-03-10 10:19 | 2023-03-10 10:49 | 0.51 | 0 | 0 | 1377 | 5 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Термометры угловые в оправе
М12-698-1 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | 1.2 | 1288 | 2023-03-10 10:49 | 2023-03-10 14:02 | 2.232 | 0 | 5 | 1288 | 1.2 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 10 МПа [100 кгс/см2]
С1545-295 | Штуцер | 0.12 | 1696 | 2023-03-10 10:49 | 2023-03-10 14:02 | 2.232 | 0 | 0 | 1696 | 0.12 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Штуцер уплотнительный
Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | 4 | 711 | 2023-03-10 14:02 | 2023-03-10 15:21 | 1.328 | 0 | 5 | 711 | 4 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Установка воздухоотводчиков
С1630-1531 | Повітровідвідники | 4 | 3450 | 2023-03-10 14:02 | 2023-03-10 15:21 | 1.328 | 0 | 0 | 3450 | 4 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Воздухоотводчики для автоматического выпуска из систем центрального отопления, диаметр корпуса 102 мм, диаметр воронки 170 мм
Е16-12-3 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | 2 | 2575 | 2023-03-10 15:21 | 2023-03-10 16:18 | 0.96 | 0 | 5 | 2575 | 2 | [11 empty] | 10.03.2023 | 10.03.2023 / Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
Е16-12-2 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 65 мм | 5 | 5801 | 2023-03-10 16:18 | 2023-03-13 09:41 | 2.39 | 0 | 5 | 5801 | 5 | [11 empty] | 10.03.2023 |  |  |  | 13.03.2023 / Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм
Е20-23-3 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм | 1 | 5669 | 2023-03-13 09:41 | 2023-03-13 11:11 | 1.51 | 0 | 5 | 5669 | 1 | [14 empty] | 13.03.2023 | 13.03.2023 / Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм
Е20-24-3 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 560 мм | 0.1 | 527 | 2023-03-13 11:11 | 2023-03-13 13:19 | 1.136 | 0 | 5 | 527 | 0.1 | [14 empty] | 13.03.2023 | 13.03.2023 / Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм
С1630-1029 | Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі з утепленим клапаном та без кільця для збирання конденсата, марка УП-6-201, діаметр патрубка 500 мм | 1 | 3979 | 2023-03-13 11:11 | 2023-03-13 13:19 | 1.136 | 0 | 0 | 3979 | 1 | [14 empty] | 13.03.2023 | 13.03.2023 / Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марка УП-6-201, диаметр патрубка 500 мм
Е20-3-7 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм | 0.055 | 7616 | 2023-03-13 13:19 | 2023-03-13 15:35 | 2.28 | 0 | 5 | 7616 | 0.055 | [14 empty] | 13.03.2023 | 13.03.2023 / Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
ЕН26-23-28 | Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із полімерних матеріалів, товщина ізоляційного шару 80 мм | 0.35 | 805 | 2023-03-13 15:35 | 2023-03-14 08:16 | 1.68 | 0 | 5 | 805 | 0.35 | [14 empty] | 13.03.2023 |  | 14.03.2023 / Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов, толщина изоляционного слоя 80 мм
С113-1623 | Труби сталеві оцинковані теплоізольовані, 500/560 мм | 3.5 | 10403 | 2023-03-13 15:35 | 2023-03-14 08:16 | 1.68 | 0 | 0 | 10403 | 3.5 | [14 empty] | 13.03.2023 |  | 14.03.2023 / Трубы стальные оцинкованные теплоизолированные в защитной полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки горячего водоснабжения, типоразмер Ц-165/250 мм
| Розділ 2. Трубопроводи | 0 | 0 | 2023-03-14 08:16 | 2023-03-20 09:09 | 32.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 14.03.2023 | [6 empty] | 20.03.2023 / Розділ 2.
Е16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 0.4 | 5914 | 2023-03-14 08:16 | 2023-03-15 09:47 | 9.512 | 0 | 5 | 5914 | 0.4 | [15 empty] | 14.03.2023 |  | 15.03.2023 / Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | 40 | 21076 | 2023-03-14 08:16 | 2023-03-15 09:47 | 9.512 | 0 | 0 | 21076 | 40 | [15 empty] | 14.03.2023 |  | 15.03.2023 / Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
С1534-272 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-89х3,5 мм | 4 | 1999 | 2023-03-14 08:16 | 2023-03-15 09:47 | 9.512 | 0 | 0 | 1999 | 4 | [15 empty] | 14.03.2023 |  | 15.03.2023 / Переходы штампованные концентрические, диаметр условного прохода 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм
С1534-274 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм | 7 | 3288 | 2023-03-14 08:16 | 2023-03-15 09:47 | 9.512 | 0 | 0 | 3288 | 7 | [15 empty] | 14.03.2023 |  | 15.03.2023 / Переходы штампованные концентрические, диаметр условного прохода 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
Е16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 0.03 | 444 | 2023-03-15 09:47 | 2023-03-15 10:29 | 0.714 | 0 | 5 | 444 | 0.03 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | 3 | 1028 | 2023-03-15 09:47 | 2023-03-15 10:29 | 0.714 | 0 | 0 | 1028 | 3 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Е16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 0.15 | 1682 | 2023-03-15 10:29 | 2023-03-15 14:12 | 2.72 | 0 | 5 | 1682 | 0.15 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
С113-139 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | 15 | 3812 | 2023-03-15 10:29 | 2023-03-15 14:12 | 2.72 | 0 | 0 | 3812 | 15 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
С1630-649 | Крани муфтові, діаметр 50 мм | 1 | 1300 | 2023-03-15 10:29 | 2023-03-15 14:12 | 2.72 | 0 | 0 | 1300 | 1 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Краны проходные сальниковые муфтовые латунные для жидких сред, 11Б7бк, давление 1МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм
Е16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 0.58 | 636 | 2023-03-15 14:12 | 2023-03-15 15:09 | 0.95 | 0 | 5 | 636 | 0.58 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
Е16-6-5 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 0.1 | 500 | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 16:07 | 0.974 | 0 | 5 | 500 | 0.1 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
С113-17 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | 10 | 1991 | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 16:07 | 0.974 | 0 | 0 | 1991 | 10 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
С1630-646 | Крани муфтові, діаметр 40 мм | 1 | 550 | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 16:07 | 0.974 | 0 | 0 | 550 | 1 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Краны проходные сальниковые муфтовые латунные для жидких сред, 11Б6бк, давление 1МПа [10 кгс/см2], диаметр 40 мм
С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | 80 | 3706 | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 16:07 | 0.974 | 0 | 0 | 3706 | 80 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты]
Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 0.7 | 956 | 2023-03-15 16:07 | 2023-03-15 16:47 | 0.67 | 0 | 5 | 956 | 0.7 | [16 empty] | 15.03.2023 | 15.03.2023 / Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
ЕН15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 0.7 | 3671 | 2023-03-15 16:47 | 2023-03-16 15:51 | 7.07 | 0 | 6 | 3671 | 0.7 | [16 empty] | 15.03.2023 |  | 16.03.2023 / Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за два раза
ЕН26-7-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | 2.8 | 1668 | 2023-03-16 15:51 | 2023-03-17 09:08 | 2.28 | 0 | 5 | 1668 | 2.8 | [17 empty] | 16.03.2023 |  | 17.03.2023 / Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, толщина изоляционного слоя 40 мм
ЕН26-7-4 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | 4 | 3016 | 2023-03-17 09:08 | 2023-03-17 13:34 | 3.4333 | 0 | 6 | 3016 | 4 | [18 empty] | 17.03.2023 | 17.03.2023 / Изоляция трубопроводов диаметром от 89 мм до 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, толщина изоляционного слоя 40 мм
С114-44 | Мати теплоізоляційні 25 мм | 1 | 1432 | 2023-03-17 09:08 | 2023-03-17 13:34 | 3.4333 | 0 | 0 | 1432 | 1 | [18 empty] | 17.03.2023 | 17.03.2023 / Маты строительные МС-50
С111-1721-11Г | Стрічка самоклеюча для труби теплоізоляційної 50х3,0 | 17 | 2602 | 2023-03-17 09:08 | 2023-03-17 13:34 | 3.4333 | 0 | 0 | 2602 | 17 | [18 empty] | 17.03.2023 | 17.03.2023 / Лента скользящая L=10м
Е16-27-10 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 150 мм | 2 | 5311 | 2023-03-17 13:34 | 2023-03-20 09:09 | 4.5767 | 0 | 6 | 5311 | 2 | [18 empty] | 17.03.2023 |  |  |  | 20.03.2023 / Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм
С1534-289 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-108х4 мм | 2 | 2196 | 2023-03-17 13:34 | 2023-03-20 09:09 | 4.5767 | 0 | 0 | 2196 | 2 | [18 empty] | 17.03.2023 |  |  |  | 20.03.2023 / Переходы штампованные концентрические, диаметр условного прохода 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм
| Розділ 3. Димоходи | 0 | 0 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-21 13:23 | 11.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 20.03.2023 |  | 21.03.2023 / Розділ 3.
Е9-62-1 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | 0.01392 | 165 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 1 | 165 | 0.01392 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали
С113-1623 | Труби сталеві оцинковані теплоізольовані діам. 300/360 (нерж/оцинк) | 10 | 40332 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 40332 | 10 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Трубы стальные оцинкованные теплоизолированные в защитной полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки горячего водоснабжения, типоразмер Ц-165/250 мм
С113-1528 | Трійник 45 град. діам. 300/360 (нерж/оц) | 1 | 6295 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 6295 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Тройник прямой к теплоизолированным трубам, типоразмер 219/315 мм
С113-1608 | Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 400/460 на 355/415 (нерж/оц) | 1 | 7581 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 7581 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Переход к теплоизолированным трубам, типоразмер 133/225 на 108/200 мм, L=1,0 м
С113-1612 | Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 245/245 на 300/360 (нерж/оц) | 1 | 14215 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 14215 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Переход к теплоизолированным трубам, типоразмер 219/315 на 108/200 мм, L=1,5 м
С113-1641 | Ревізія діам. 300/360 (нерж/оц) | 1 | 4150 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 4150 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Тройник к теплоизолированным трубам, типоразмер Ц-165/250 мм
С113-2378 | Заглушка з капельником діам. 300/360 (нерж/оц) | 1 | 281 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 281 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Заглушка к трубам Е2-К диам. 300 мм
С113-1672 | Розвантажувальна платформа для димаря 300/360 (нерж/оц) | 1 | 1921 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 1921 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Переход к теплоизолированным трубам, типоразмер Ц-165/250 на Ц-140/225 мм, L=1,5 м
С1111-63 | Хомут кріплення димоходу діам. 360 мм | 5 | 1664 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 1664 | 5 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Хомут верхний, хомут нижний, тип II, из стали марки 09Г2С, оцинкованные
С1111-63 | Хомут кріплення димоходу діам. 360 мм під розтяжку | 1 | 343 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 343 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Хомут верхний, хомут нижний, тип II, из стали марки 09Г2С, оцинкованные
С1111-63 | Хомут димохідний обжимний нерж 360 мм | 15 | 4731 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 4731 | 15 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Хомут верхний, хомут нижний, тип II, из стали марки 09Г2С, оцинкованные
С115-129 | Прокладки термостійкі діам. 300 мм | 15 | 828 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:18 | 1.16 | 0 | 0 | 828 | 15 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Прокладки подрельсовые
Е20-24-3 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 560 мм | 0.1 | 467 | 2023-03-20 10:18 | 2023-03-20 11:26 | 1.136 | 0 | 5 | 467 | 0.1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм
С1630-993 | Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі, без клапана та кільця для збирання конденсата, марка УП-3, діаметр патрубка 315 мм | 1 | 2489 | 2023-03-20 10:18 | 2023-03-20 11:26 | 1.136 | 0 | 0 | 2489 | 1 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали, без клапана и кольца для сбора конденсата, марка УП-3, диаметр патрубка 315 мм
С1545-260 | Трос стальний оцинкований 7 мм | 20 | 1028 | 2023-03-20 10:18 | 2023-03-20 11:26 | 1.136 | 0 | 0 | 1028 | 20 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Трос медный, диаметр 6 мм
Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 0.01392 | 222 | 2023-03-20 11:26 | 2023-03-20 11:50 | 0.406 | 0 | 5 | 222 | 0.01392 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.]
С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | 0.01437 | 664 | 2023-03-20 11:26 | 2023-03-20 11:50 | 0.406 | 0 | 0 | 664 | 0.01437 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Сталь угловая 50х50 мм
Е9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | 0.01392 | 63 | 2023-03-20 11:50 | 2023-03-20 13:23 | 0.56 | 0 | 1 | 63 | 0.01392 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты
Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 0.024 | 32 | 2023-03-20 13:23 | 2023-03-20 13:29 | 0.11 | 0 | 1 | 32 | 0.024 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 0.024 | 52 | 2023-03-20 13:29 | 2023-03-20 13:34 | 0.09 | 0 | 1 | 52 | 0.024 | [21 empty] | 20.03.2023 | 20.03.2023 / Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 0.19128 | 3049 | 2023-03-20 13:34 | 2023-03-21 09:13 | 4.6417 | 0 | 6 | 3049 | 0.19128 | [21 empty] | 20.03.2023 |  | 21.03.2023 / Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.]
С1110-169 | Труба профільна 100х100 | 0.11096 | 5465 | 2023-03-20 13:34 | 2023-03-21 09:13 | 4.6417 | 0 | 0 | 5465 | 0.11096 | [21 empty] | 20.03.2023 |  | 21.03.2023 / Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45
С1110-173 | Сталь кутова 45х45 мм | 0.0322 | 1488 | 2023-03-20 13:34 | 2023-03-21 09:13 | 4.6417 | 0 | 0 | 1488 | 0.0322 | [21 empty] | 20.03.2023 |  | 21.03.2023 / Сталь угловая 50х50 мм
С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | 0.05424 | 2506 | 2023-03-20 13:34 | 2023-03-21 09:13 | 4.6417 | 0 | 0 | 2506 | 0.05424 | [21 empty] | 20.03.2023 |  | 21.03.2023 / Сталь угловая 32х32 мм
Е9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | 0.19128 | 864 | 2023-03-21 09:13 | 2023-03-21 10:46 | 1.55 | 0 | 5 | 864 | 0.19128 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты
Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 0.195 | 257 | 2023-03-21 10:46 | 2023-03-21 11:41 | 0.93 | 0 | 1 | 257 | 0.195 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 0.195 | 423 | 2023-03-21 11:41 | 2023-03-21 13:23 | 0.71 | 0 | 1 | 423 | 0.195 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
| Електрика, автоматика та світлотехнічне обладнання | 0 | 0 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-24 16:18 | 26.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | 21.03.2023 |  |  |  | 24.03.2023 / Електрика, автоматика та світлотехнічне обладнання
| Розділ 1. Електромонтажні роботи | 0 | 0 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-22 13:56 | 8.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | 21.03.2023 |  | 22.03.2023 / Розділ 1.
М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 0.61 | 872 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-21 15:20 | 1.952 | 0 | 5 | 872 | 0.61 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг
С153-32 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2 | 0.01751 | 913 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-21 15:20 | 1.952 | 0 | 0 | 913 | 0.01751 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
С153-21 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | 0.04532 | 1264 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-21 15:20 | 1.952 | 0 | 0 | 1264 | 0.04532 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2
М8-573-5 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | 1 | 764 | 2023-03-21 15:20 | 2023-03-21 15:58 | 0.64 | 0 | 5 | 764 | 1 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Шкаф [пульт] управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
290220-3007 | Шафа керування | 1 | 70280 | 2023-03-21 15:20 | 2023-03-21 15:58 | 0.64 | 0 | 0 | 70280 | 1 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Шкаф управления (КПУ)
Е21-22-1 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 0.02 | 41 | 2023-03-21 15:58 | 2023-03-21 16:28 | 0.51 | 0 | 1 | 41 | 0.02 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке
С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | 2 | 62 | 2023-03-21 15:58 | 2023-03-21 16:28 | 0.51 | 0 | 0 | 62 | 2 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Выключатель заглубленный для скрытой проводки
Е21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 0.01 | 253 | 2023-03-21 16:28 | 2023-03-21 16:52 | 0.414 | 0 | 5 | 253 | 0.01 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А
С1547-16 | Вимикач автоматичний триполюсний 3р-С25 | 1 | 153 | 2023-03-21 16:28 | 2023-03-21 16:52 | 0.414 | 0 | 0 | 153 | 1 | [22 empty] | 21.03.2023 | 21.03.2023 / Выключатель автоматический, количество полюсов 2, номинальный ток 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ, АП50-2МУЗ, АП50-2ТУЗ, ПА50-2УЗ
Е21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 0.4 | 1661 | 2023-03-21 16:52 | 2023-03-22 11:15 | 3.386 | 0 | 5 | 1661 | 0.4 | [22 empty] | 21.03.2023 |  | 22.03.2023 / Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм
С113-2127 | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм | 40 | 605 | 2023-03-21 16:52 | 2023-03-22 11:15 | 3.386 | 0 | 0 | 605 | 40 | [22 empty] | 21.03.2023 |  | 22.03.2023 / Защитная трубка /гофрированная/ 25х2,5 мм
Е21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 0.04 | 763 | 2023-03-22 11:15 | 2023-03-22 13:56 | 1.69 | 0 | 5 | 763 | 0.04 | [23 empty] | 22.03.2023 | 22.03.2023 / Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2
С1547-7 | Світильник 2х18 Вт | 4 | 2940 | 2023-03-22 11:15 | 2023-03-22 13:56 | 1.69 | 0 | 0 | 2940 | 4 | [23 empty] | 22.03.2023 | 22.03.2023 / Светильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ
С1547-1 | Лампа LED 18вт | 8 | 7771 | 2023-03-22 11:15 | 2023-03-22 13:56 | 1.69 | 0 | 0 | 7771 | 8 | [23 empty] | 22.03.2023 | 22.03.2023 / Лампы накаливания
| Розділ 2. Автоматитка | 0 | 0 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-24 16:18 | 18.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | [23 empty] | 22.03.2023 |  |  | 24.03.2023 / Розділ 2.
М11-350-4 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | 6 | 3432 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-23 13:37 | 7.68 | 0 | 5 | 3432 | 6 | [23 empty] | 22.03.2023 |  | 23.03.2023 / Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 80 мм
С1547-16-1 | Датчик температури накладний ТСМ 50М | 2 | 2108 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-23 13:37 | 7.68 | 0 | 0 | 2108 | 2 | [23 empty] | 22.03.2023 |  | 23.03.2023 / Выключатель автоматический, количество полюсов 2, номинальный ток 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ, АП50-2МУЗ, АП50-2ТУЗ, ПА50-2УЗ
С1547-16-2 | Датчик зовнішньої температури ТСМ 50М | 1 | 946 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-23 13:37 | 7.68 | 0 | 0 | 946 | 1 | [23 empty] | 22.03.2023 |  | 23.03.2023 / Выключатель автоматический, количество полюсов 2, номинальный ток 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ, АП50-2МУЗ, АП50-2ТУЗ, ПА50-2УЗ
С130-592 | Реле тиску води Lp/3 | 1 | 694 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-23 13:37 | 7.68 | 0 | 0 | 694 | 1 | [23 empty] | 22.03.2023 |  | 23.03.2023 / Регуляторы давления РДСГ1-0,5
С1630-926 | Сервопривід вентеля (вартість врахована разом з клапаном) | 2 | 0 | 2023-03-22 13:56 | 2023-03-23 13:37 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | [23 empty] | 22.03.2023 |  | 23.03.2023 / Клапаны воздушные 06.33110, с ручным приводом
М28-928-11 | Монтаж термостата | 1 | 389 | 2023-03-23 13:37 | 2023-03-23 14:34 | 0.96 | 0 | 5 | 389 | 1 | [24 empty] | 23.03.2023 | 23.03.2023 / Монтаж термостата электрического
С1547-16-3 | Термостат накладний | 1 | 732 | 2023-03-23 13:37 | 2023-03-23 14:34 | 0.96 | 0 | 0 | 732 | 1 | [24 empty] | 23.03.2023 | 23.03.2023 / Выключатель автоматический, количество полюсов 2, номинальный ток 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ, АП50-2МУЗ, АП50-2ТУЗ, ПА50-2УЗ
М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 1.31 | 1873 | 2023-03-23 14:34 | 2023-03-24 09:46 | 4.192 | 0 | 5 | 1873 | 1.31 | [24 empty] | 23.03.2023 |  | 24.03.2023 / Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг
С1545-66 | Кабель мідний ВВГ 3х1,5 | 45.9 | 1174 | 2023-03-23 14:34 | 2023-03-24 09:46 | 4.192 | 0 | 0 | 1174 | 45.9 | [24 empty] | 23.03.2023 |  | 24.03.2023 / Кабель силовой переносной с резиновой изоляцией КПРТ3х6 мм
С1545-66 | Кабель мідний ВВГ 2х1,5 | 56.1 | 1229 | 2023-03-23 14:34 | 2023-03-24 09:46 | 4.192 | 0 | 0 | 1229 | 56.1 | [24 empty] | 23.03.2023 |  | 24.03.2023 / Кабель силовой переносной с резиновой изоляцией КПРТ3х6 мм
С1545-66 | Кабель мідний ВВГ 4х1,5 | 31.62 | 1028 | 2023-03-23 14:34 | 2023-03-24 09:46 | 4.192 | 0 | 0 | 1028 | 31.62 | [24 empty] | 23.03.2023 |  | 24.03.2023 / Кабель силовой переносной с резиновой изоляцией КПРТ3х6 мм
Е21-14-1 | Прокладання лотків | 0.15 | 735 | 2023-03-24 09:46 | 2023-03-24 11:10 | 1.416 | 0 | 5 | 735 | 0.15 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Прокладка лотков
С1545-285 | Лоток перфорований 50х50 | 15 | 2397 | 2023-03-24 09:46 | 2023-03-24 11:10 | 1.416 | 0 | 0 | 2397 | 15 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Швеллер перфорированный ШП60Х35
Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 0.16 | 595 | 2023-03-24 11:10 | 2023-03-24 13:13 | 1.05 | 0 | 5 | 595 | 0.16 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Прокладка коробов пластиковых
С1530-44 | Короб-канал перфорований 40х40 | 1.6 | 2135 | 2023-03-24 11:10 | 2023-03-24 13:13 | 1.05 | 0 | 0 | 2135 | 1.6 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, наружный диаметр 50 мм
РН17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 0.6 | 1271 | 2023-03-24 13:13 | 2023-03-24 16:18 | 3.094 | 0 | 5 | 1271 | 0.6 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Монтаж винипластовых труб для электропроводки диаметром до 25 мм, уложенных в бороздах под заливку
С113-2125 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | 60 | 500 | 2023-03-24 13:13 | 2023-03-24 16:18 | 3.094 | 0 | 0 | 500 | 60 | [25 empty] | 24.03.2023 | 24.03.2023 / Защитная трубка /гофрированная/ 16х2 мм
| Пусконалагоджувальні роботи | 0 | 0 | 2023-03-24 16:18 | 2023-04-07 08:31 | 73.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 24.03.2023 | [14 empty] | 07.04.2023 / Пусконалагоджувальні роботи
П7-4-1 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год | 1 | 32737 | 2023-03-24 16:18 | 2023-04-06 08:30 | 65.2 | 0 | 5 | 32737 | 1 | [25 empty] | 24.03.2023 | [13 empty] | 06.04.2023 / Котел водогрейный, работающий на твердом топливе с топкой механической, полумеханическая теплопроизводительность до 1 Гкал/ч
П7-20-1 | Бак під тиском місткістю до 100 м3, тиском до 0.12 МПа [кгс/см2] | 1 | 1215 | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-06 10:55 | 2.42 | 0 | 5 | 1215 | 1 | [38 empty] | 06.04.2023 | 06.04.2023 / Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением до 0.12 МПа [кгс/см2]
П7-12-1 | Сепаратор пилу діаметром до 3 м або циклон діаметром до 1,5 м, об'ємом до 12 м3 | 1 | 502 | 2023-04-06 10:55 | 2023-04-06 11:55 | 1 | 0 | 5 | 502 | 1 | [38 empty] | 06.04.2023 | 06.04.2023 / Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м, объемом до 12 м3
П2-9-10 | Блок сигналізації, обмеження | 1 | 502 | 2023-04-06 11:55 | 2023-04-06 13:55 | 1 | 0 | 5 | 502 | 1 | [38 empty] | 06.04.2023 | 06.04.2023 / Блок сигнализации, ограничения
П2-16-1 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа | 2 | 1808 | 2023-04-06 13:55 | 2023-04-07 08:31 | 3.6 | 0 | 5 | 1808 | 2 | [38 empty] | 06.04.2023 |  | 07.04.2023 / Система дистанционного управления исполнительным механизмом регулирующего органа
| Устаткування | 0 | 0 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Устаткування
1904-3001 | Котел Retra 3M твердопаливний 500 квт | 1 | 513750 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 513750 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Котлы водогрейные ТВГ-4Р
15062-6049 | Акумулючий бак КНТ ЕА 7000 з ізоляцією | 1 | 154800 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 154800 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Бак для воды БВ2000
15062-6048 | Бак розширювальний 1000 л | 1 | 40840 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 40840 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Бак для воды БВ630
2301-1001 | Насос циркуляційний 120/340.65Т | 2 | 97741 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 97741 | 2 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Насос К8/18
2308-2035 | Димосос Д*3,5М 1,1 квт | 1 | 38408 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 38408 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Дымосос центробежный одностороннего всасывания котлов малой мощности типа Е1-9ГМ с электродвигателем 4А100С4 Д-3,5
1504-15220 | Щит керування димососом | 1 | 25461 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 25461 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Блок управления БУ-101
2402-3005 | Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5 | 2 | 2920 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 2 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ ОУ-5
2402-3011 | Вогнегаситель пінний ВПП-9 | 3 | 3235 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 3 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100.01
550101-186 | Кошма пртипожежна одношарова 2,0х2,0 | 1 | 1132 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 08:31 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Покрывало на ковер для борьбы /тип1 /
| Теплові мережі | 0 | 0 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-25 13:53 | 100.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | [39 empty] | 07.04.2023 | [18 empty] | 25.04.2023 / Теплові мережі
| Теплова мережа | 0 | 0 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-25 13:53 | 100.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | [39 empty] | 07.04.2023 | [18 empty] | 25.04.2023 / Теплова мережа
| Розділ 1. Земляні роботи | 0 | 0 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-12 10:49 | 26.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | [39 empty] | 07.04.2023 | [5 empty] | 12.04.2023 / Розділ 1.
Е1-13-2 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2 | 0.26074 | 7394 | 2023-04-07 08:31 | 2023-04-07 09:09 | 0.64 | 0 | 5 | 7394 | 0.26074 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 [0,3-0,45] м3, группа грунтов 2
Е1-164-2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 0.08064 | 1828 | 2023-04-07 09:09 | 2023-04-07 15:13 | 5.07 | 0 | 5 | 1828 | 0.08064 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
Е1-18-2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2 | 0.1008 | 5032 | 2023-04-07 15:13 | 2023-04-07 15:49 | 0.61 | 0 | 5 | 5032 | 0.1008 | [39 empty] | 07.04.2023 | 07.04.2023 / Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,4 [0,35-0,45] м3, группа грунтов 2
С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | 171.36 | 10623 | 2023-04-07 15:49 | 2023-04-10 08:25 | 1.6 | 0 | 5 | 10623 | 171.36 | [39 empty] | 07.04.2023 |  |  |  | 10.04.2023 / Перевозка грунта до 5 км
Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 2.16 | 20145 | 2023-04-10 08:25 | 2023-04-10 15:17 | 5.88 | 0 | 6 | 20145 | 2.16 | [42 empty] | 10.04.2023 | 10.04.2023 / Устройство песчаного основания под трубопроводы
Е1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 0.0642 | 470 | 2023-04-10 15:17 | 2023-04-11 15:17 | 8 | 0 | 5 | 470 | 0.0642 | [42 empty] | 10.04.2023 |  | 11.04.2023 / Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | 70.62 | 51764 | 2023-04-10 15:17 | 2023-04-11 15:17 | 8 | 0 | 0 | 51764 | 70.62 | [42 empty] | 10.04.2023 |  | 11.04.2023 / Песок природный, рядовой
Е1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 0.2688 | 1968 | 2023-04-11 15:17 | 2023-04-11 16:53 | 1.6 | 0 | 5 | 1968 | 0.2688 | [43 empty] | 11.04.2023 | 11.04.2023 / Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
ЕН6-3-4 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 0.03 | 10595 | 2023-04-11 16:53 | 2023-04-12 10:49 | 2.94 | 0 | 5 | 10595 | 0.03 | [43 empty] | 11.04.2023 |  | 12.04.2023 / Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | 0.02398 | 888 | 2023-04-11 16:53 | 2023-04-12 10:49 | 2.94 | 0 | 0 | 888 | 0.02398 | [43 empty] | 11.04.2023 |  | 12.04.2023 / Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм
| Розділ 2. Теплотраса | 0 | 0 | 2023-04-12 10:49 | 2023-04-25 13:53 | 74.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | [44 empty] | 12.04.2023 | [13 empty] | 25.04.2023 / Розділ 2.
Е24-1-7 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 200 мм (Демонтаж) | 0.12 | 17123 | 2023-04-12 10:49 | 2023-04-14 08:46 | 13.95 | 0 | 6 | 17123 | 0.12 | [44 empty] | 12.04.2023 |  |  | 14.04.2023 / Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 200 мм
РН15-2-4 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | 0.02 | 241 | 2023-04-14 08:46 | 2023-04-14 09:22 | 0.6 | 0 | 5 | 241 | 0.02 | [46 empty] | 14.04.2023 | 14.04.2023 / Демонтаж фланцевых задвижек диаметром до 100 мм
РН15-2-2 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | 0.04 | 101 | 2023-04-14 09:22 | 2023-04-14 10:37 | 1.25 | 0 | 1 | 101 | 0.04 | [46 empty] | 14.04.2023 | 14.04.2023 / Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм
Е24-1-7 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 200 мм | 0.12 | 41841 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 6 | 41841 | 0.12 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 200 мм
С113-1505 | Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 108/200 мм | 120 | 253284 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 253284 | 120 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Трубы стальные теплоизолированные в защитной полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки тепловых сетей, типоразмер 108/200 мм
С113-1515 | Коліно гнуте 45 для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м | 4 | 21340 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 21340 | 4 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Колено гнутое к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм, L=1,1 м
С113-1515 | Коліно гнуте 90 для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м | 10 | 53349 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 53349 | 10 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Колено гнутое к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм, L=1,1 м
С113-1555 | Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=2 м | 4 | 39778 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 39778 | 4 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Опора нерухомая к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм, L=2 м
С113-1582 | Дренаж 108/200 | 2 | 5178 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 5178 | 2 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Компенсатор сильфонный к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм
С113-1535 | Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм | 4 | 2701 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 2701 | 4 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Рукав концевой к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм
С113-1545 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм | 16 | 3575 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 3575 | 16 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Кольцо уплотняющее к теплоизолированным трубам, типоразмер 200 мм
С113-1574 | Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм | 48 | 41911 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 41911 | 48 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Комплект изоляции стыков ЕР-3 /термоусадочная муфта/ к теплоизолированным трубам, типоразмер 108/200 мм
С113-1894 | Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб | 16 | 3555 | 2023-04-14 10:37 | 2023-04-19 09:52 | 23.2517 | 0 | 0 | 3555 | 16 | [46 empty] | 14.04.2023 | [5 empty] | 19.04.2023 / Компенсационная подушка к теплоизолированным трубам, размер 1000х250х40 мм
М8-143-5 | Покривання трубопроводів стрічкою ковзною | 0.7 | 213 | 2023-04-19 09:52 | 2023-04-19 11:03 | 1.19 | 0 | 2 | 213 | 0.7 | [51 empty] | 19.04.2023 | 19.04.2023 / Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее, сигнальной лентой
С111-1721-11Г | Стрічка ковзна L=10м | 7 | 2614 | 2023-04-19 09:52 | 2023-04-19 11:03 | 1.19 | 0 | 0 | 2614 | 7 | [51 empty] | 19.04.2023 | 19.04.2023 / Лента скользящая L=10м
М8-143-5 | Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 0.8 | 243 | 2023-04-19 11:03 | 2023-04-19 11:57 | 0.90667 | 0 | 3 | 243 | 0.8 | [51 empty] | 19.04.2023 | 19.04.2023 / Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее, сигнальной лентой
С111-1721-11В | Стрічка сигнальна "Теплові мережі" | 80 | 1218 | 2023-04-19 11:03 | 2023-04-19 11:57 | 0.90667 | 0 | 0 | 1218 | 80 | [51 empty] | 19.04.2023 | 19.04.2023 / Лента сигнальная "Тепловые сети"
Е16-30-2 | Герметизація вводу, діаметр труб до 200 мм | 8 | 2872 | 2023-04-19 11:57 | 2023-04-20 10:08 | 6.19 | 0 | 5 | 2872 | 8 | [51 empty] | 19.04.2023 |  | 20.04.2023 / Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 мм
ЕН22-38-3 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм | 4 | 3521 | 2023-04-20 10:08 | 2023-04-20 13:42 | 2.58 | 0 | 5 | 3521 | 4 | [52 empty] | 20.04.2023 | 20.04.2023 / Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 100 мм
Е7-62-1 | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | 0.04934 | 19286 | 2023-04-20 13:42 | 2023-04-21 15:34 | 9.8617 | 0 | 6 | 19286 | 0.04934 | [52 empty] | 20.04.2023 |  | 21.04.2023 / Устройство камер со стенами из бетонных блоков
С1415-8341 | Камера теплова | 1 | 56427 | 2023-04-20 13:42 | 2023-04-21 15:34 | 9.8617 | 0 | 0 | 56427 | 1 | [52 empty] | 20.04.2023 |  | 21.04.2023 / Колодцы из бетона В15 объемных сооружений на лотковой сети
Е24-1-6 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 150 мм | 0.0025 | 572 | 2023-04-21 15:34 | 2023-04-21 16:26 | 0.87667 | 0 | 3 | 572 | 0.0025 | [53 empty] | 21.04.2023 | 21.04.2023 / Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 150 мм
С113-176 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм | 2.525 | 2471 | 2023-04-21 15:34 | 2023-04-21 16:26 | 0.87667 | 0 | 0 | 2471 | 2.525 | [53 empty] | 21.04.2023 | 21.04.2023 / Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
ЕН22-15-5 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | 0.0025 | 376 | 2023-04-21 16:26 | 2023-04-24 08:27 | 1.02 | 0 | 1 | 376 | 0.0025 | [53 empty] | 21.04.2023 |  |  |  | 24.04.2023 / Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
ЕН22-36-3 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | 1 | 629 | 2023-04-24 08:27 | 2023-04-24 09:14 | 0.788 | 0 | 5 | 629 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 | 24.04.2023 / Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм
С1630-553 | Клапан типу Захлопка діам. 150 мм | 1 | 7679 | 2023-04-24 08:27 | 2023-04-24 09:14 | 0.788 | 0 | 0 | 7679 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 | 24.04.2023 / Клапаны обратные подъемные фланцевые для жидких сред, 16с13нж, давление 3,9 МПа [40 кгс/см2], диаметр 150 мм
Е16-7-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | 0.06 | 2374 | 2023-04-24 09:14 | 2023-04-24 09:53 | 0.66 | 0 | 5 | 2374 | 0.06 | [56 empty] | 24.04.2023 | 24.04.2023 / Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
Е18-13-1 | Установлення дренажного насоса | 1 | 2175 | 2023-04-24 09:53 | 2023-04-24 15:08 | 4.264 | 0 | 5 | 2175 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 | 24.04.2023 / Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
С130-615 | Шланг резиновий L=20.0 діам 25мм | 1 | 1317 | 2023-04-24 09:53 | 2023-04-24 15:08 | 4.264 | 0 | 0 | 1317 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 | 24.04.2023 / Смесители для умывальников парикмахерских, См-Ум-ПШл, с гибким шлангом и сеткой
Е23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах | 0.141 | 4481 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 5 | 4481 | 0.141 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
К585521-Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | 1 | 1542 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 1542 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1
К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | 1 | 869 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 869 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Кольца КС10.6 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1
К585521-Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | 4 | 4364 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 4364 | 4 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Кольца КС10.9 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1
К585521-Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | 1 | 1135 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 1135 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Плиты покрытий ПП10-2 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1
К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | 1 | 370 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 370 | 1 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Кольца опорные КО6 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1
С121-781-1 | Драбини металеві приставні | 0.0195 | 1553 | 2023-04-24 15:08 | 2023-04-25 11:49 | 5.686 | 0 | 0 | 1553 | 0.0195 | [56 empty] | 24.04.2023 |  | 25.04.2023 / Стремянки металлические приставные
ЕН15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 0.01014 | 93 | 2023-04-25 11:49 | 2023-04-25 13:53 | 1.08 | 0 | 1 | 93 | 0.01014 | [57 empty] | 25.04.2023 | 25.04.2023 / Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза
С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | 1 | 3618 | 2023-04-25 11:49 | 2023-04-25 13:53 | 1.08 | 0 | 0 | 3618 | 1 | [57 empty] | 25.04.2023 | 25.04.2023 / Люк чугунный для колодцев тяжелый
| Устаткування | 0 | 0 | 2023-04-25 13:53 | 2023-04-25 13:53 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | [57 empty] | 25.04.2023 | 25.04.2023 / Устаткування
2301-1002 | Насос дренажний ТМ32/7 | 1 | 5213 | 2023-04-25 13:53 | 2023-04-25 13:53 | 0 | 0 | 0 | 5213 | 1 | [57 empty] | 25.04.2023 | 25.04.2023 / Насос К20/18