## Наряд 0
Підприємство ____________________ | [8 empty] | Затверджую _______________
Об'єкт __________________________ | [8 empty] | __________________________
Бригада ________________________ | [8 empty] | "____" _______________ 20__р.
Виконроб _______________________
|  |  | НАРЯД № ____ | НАРЯД № ____ | НАРЯД № ____ | НАРЯД № ____
|  |  | на відрядну роботу | на відрядну роботу | на відрядну роботу | на відрядну роботу
|  |  | на період з 27.02.23 р. по 25.04.23 р. | на період з 27.02.23 р. по 25.04.23 р. | на період з 27.02.23 р. по 25.04.23 р. | на період з 27.02.23 р. по 25.04.23 р.
№ | Дата | Шифр | Найменування | Од. вим. | Кількість | Люд.-г. | Зарплата | Вартість | Факт.вик. | Різниця | ЗП по факту
1 | 27.02.23 - 02.03.23 | Е18-2-4 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт [0,55 Гкал/ч] | шт | 1 | 123.49 | 10784 | 18757 | 0 | 1 | 0 | #18757,21##4#
2 | 02.03.23 | Е18-11-9 | Установка баков конденсационных вместимостью 3 м3 | шт | 1 | 31 | 2444 | 4802 | 0 | 1 | 0 | #4801,87##6#
3 | 02.03.23 - 03.03.23 | Е18-10-9 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 | шт | 1 | 18.04 | 1519 | 1649 | 0 | 1 | 0 | #1648,58##7#
4 | 03.03.23 - 06.03.23 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт | 2 | 42.64 | 3767 | 4351 | 0 | 2 | 0 | #2175,45##10#
5 | 06.03.23 - 07.03.23 | М7-186-1 | Монтаж дымососа одностороннего всасывания, масса 0,67 т | шт | 1 | 35 | 3202 | 3438 | 0 | 1 | 0 | #3438,24##11#
6 | 07.03.23 | М8-102-1 | Монтаж шкафа управления или регулирования | шкаф | 1 | 20.8 | 1903 | 2347 | 0 | 1 | 0 | #2346,61##12#
7 | 07.03.23 | Е19-6-1 | Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм | шт | 2 | 7.16 | 655 | 849 | 0 | 2 | 0 | #424,51##13#
8 | 07.03.23 - 09.03.23 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 14 | 59.64 | 5269 | 10577 | 0 | 14 | 0 | #755,49##15#
9 | 09.03.23 | М12-792-3 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-80 мм | 10 шт | 0.1 | 4.8 | 439 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | #4391,52##21#
10 | 09.03.23 - 10.03.23 | М12-792-3 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-80 мм | 10 шт | 0.2 | 24 | 2196 | 2196 | 0 | 0.2 | 0 | #10978,8##22#
11 | 10.03.23 | Е18-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 10шт | 0.1 | 2.67 | 236 | 6667 | 0 | 0.1 | 0 | #66670,99##27#
12 | 10.03.23 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 7 | 2.52 | 238 | 239 | 0 | 7 | 0 | #34,21##29#
13 | 10.03.23 | Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 5 | 2.55 | 228 | 229 | 0 | 5 | 0 | #45,84##31#
14 | 10.03.23 | М12-698-1 | Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 10 МПа [100 кгс/см2] | 10 шт | 1.2 | 11.16 | 1021 | 1288 | 0 | 1.2 | 0 | #1073,23##33#
15 | 10.03.23 | Е18-17-10 | Установка воздухоотводчиков | шт | 4 | 6.64 | 601 | 711 | 0 | 4 | 0 | #177,78##35#
16 | 10.03.23 | Е16-12-3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | шт | 2 | 4.78 | 457 | 2575 | 0 | 2 | 0 | #1287,67##37#
17 | 10.03.23 - 13.03.23 | Е16-12-2 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | шт | 5 | 11.95 | 1143 | 5801 | 0 | 5 | 0 | #1160,29##38#
18 | 13.03.23 | Е20-23-3 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | шт | 1 | 7.57 | 630 | 5669 | 0 | 1 | 0 | #5669,44##39#
19 | 13.03.23 | Е20-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10узел | 0.1 | 5.68 | 460 | 527 | 0 | 0.1 | 0 | #5274,23##40#
20 | 13.03.23 | Е20-3-7 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100м2 | 0.055 | 11.41 | 949 | 7616 | 0 | 0.055 | 0 | #138478,2##42#
21 | 13.03.23 - 14.03.23 | ЕН26-23-28 | Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов, толщина изоляционного слоя 80 мм | 10 м | 0.35 | 8.4 | 792 | 805 | 0 | 0.35 | 0 | #2301,12##43#
22 | 14.03.23 - 15.03.23 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.4 | 47.56 | 4416 | 5914 | 0 | 0.4 | 0 | #14784,48##46#
23 | 15.03.23 | Е16-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м | 0.03 | 3.57 | 331 | 444 | 0 | 0.03 | 0 | #14784,48##50#
24 | 15.03.23 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100м | 0.15 | 13.6 | 1263 | 1682 | 0 | 0.15 | 0 | #11210,81##52#
25 | 15.03.23 | Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100м | 0.58 | 4.77 | 527 | 636 | 0 | 0.58 | 0 | #1097,09##55#
26 | 15.03.23 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м | 0.1 | 4.87 | 441 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | #5001,27##56#
27 | 15.03.23 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.7 | 3.35 | 339 | 956 | 0 | 0.7 | 0 | #1365,43##60#
28 | 15.03.23 - 16.03.23 | ЕН15-171-3 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за два раза | 100м2 | 0.7 | 42.39 | 3658 | 3671 | 0 | 0.7 | 0 | #5244,39##61#
29 | 16.03.23 - 17.03.23 | ЕН26-7-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, толщина изоляционного слоя 40 мм | 10 м | 2.8 | 11.42 | 1021 | 1668 | 0 | 2.8 | 0 | #595,61##62#
30 | 17.03.23 | ЕН26-7-4 | Изоляция трубопроводов диаметром от 89 мм до 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, толщина изоляционного слоя 40 мм | 10 м | 4 | 20.6 | 1841 | 3016 | 0 | 4 | 0 | #753,99##63#
31 | 17.03.23 - 20.03.23 | Е16-27-10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм | шт | 2 | 27.46 | 2512 | 5311 | 0 | 2 | 0 | #2655,45##66#
32 | 20.03.23 | Е9-62-1 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали | т | 0.01392 | 1.16 | 111 | 165 | 0 | 0.01392 | 0 | #11826,45##69#
33 | 20.03.23 | Е20-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10узел | 0.1 | 5.68 | 460 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | #4665,91##81#
34 | 20.03.23 | Е9-72-1 | Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.] | т | 0.01392 | 2.03 | 185 | 222 | 0 | 0.01392 | 0 | #15939,73##84#
35 | 20.03.23 | Е9-62-4 | Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты | т | 0.01392 | 0.56 | 48 | 63 | 0 | 0.01392 | 0 | #4514,36##86#
36 | 20.03.23 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.024 | 0.11 | 12 | 32 | 0 | 0.024 | 0 | #1319,53##87#
37 | 20.03.23 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100м2 | 0.024 | 0.09 | 9 | 52 | 0 | 0.024 | 0 | #2171,59##88#
38 | 20.03.23 - 21.03.23 | Е9-72-1 | Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.] | т | 0.19128 | 27.85 | 2548 | 3049 | 0 | 0.19128 | 0 | #15939,73##89#
39 | 21.03.23 | Е9-62-4 | Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты | т | 0.19128 | 7.74 | 660 | 864 | 0 | 0.19128 | 0 | #4514,36##93#
40 | 21.03.23 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.195 | 0.93 | 94 | 257 | 0 | 0.195 | 0 | #1319,53##94#
41 | 21.03.23 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100м2 | 0.195 | 0.71 | 70 | 423 | 0 | 0.195 | 0 | #2171,59##95#
42 | 21.03.23 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.61 | 9.76 | 872 | 872 | 0 | 0.61 | 0 | #1430,08##98#
43 | 21.03.23 | М8-573-5 | Шкаф [пульт] управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт | 1 | 3.2 | 302 | 764 | 0 | 1 | 0 | #764,33##101#
44 | 21.03.23 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.02 | 0.51 | 41 | 41 | 0 | 0.02 | 0 | #2055,44##103#
45 | 21.03.23 | Е21-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | 100шт | 0.01 | 2.07 | 181 | 253 | 0 | 0.01 | 0 | #25288,21##105#
46 | 21.03.23 - 22.03.23 | Е21-2-1 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм | 100м | 0.4 | 16.93 | 1389 | 1661 | 0 | 0.4 | 0 | #4151,47##107#
47 | 22.03.23 | Е21-18-1 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2 | 100шт | 0.04 | 8.45 | 755 | 763 | 0 | 0.04 | 0 | #19075,87##109#
48 | 22.03.23 - 23.03.23 | М11-350-4 | Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 80 мм | шт | 6 | 38.4 | 3432 | 3432 | 0 | 6 | 0 | #572,03##113#
49 | 23.03.23 | М28-928-11 | Монтаж термостата электрического | шт | 1 | 4.8 | 389 | 389 | 0 | 1 | 0 | #388,99##118#
50 | 23.03.23 - 24.03.23 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 1.31 | 20.96 | 1873 | 1873 | 0 | 1.31 | 0 | #1430,08##120#
51 | 24.03.23 | Е21-14-1 | Прокладка лотков | 100м | 0.15 | 7.08 | 633 | 735 | 0 | 0.15 | 0 | #4901,19##124#
52 | 24.03.23 | Е21-12-2 | Прокладка коробов пластиковых | 100м | 0.16 | 5.25 | 458 | 595 | 0 | 0.16 | 0 | #3717,83##126#
53 | 24.03.23 | РН17-7-9 | Монтаж винипластовых труб для электропроводки диаметром до 25 мм, уложенных в бороздах под заливку | 100м | 0.6 | 15.47 | 1270 | 1271 | 0 | 0.6 | 0 | #2117,53##128#
54 | 24.03.23 - 06.04.23 | П7-4-1 | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе с топкой механической, полумеханическая теплопроизводительность до 1 Гкал/ч | котел | 1 | 326 | 32737 | 32737 | 0 | 1 | 0 | #32736,92##131#
55 | 06.04.23 | П7-20-1 | Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением до 0.12 МПа [кгс/см2] | бак | 1 | 12.1 | 1215 | 1215 | 0 | 1 | 0 | #1215,08##132#
56 | 06.04.23 | П7-12-1 | Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м, объемом до 12 м3 | шт | 1 | 5 | 502 | 502 | 0 | 1 | 0 | #502,1##133#
57 | 06.04.23 | П2-9-10 | Блок сигнализации, ограничения | шт | 1 | 5 | 502 | 502 | 0 | 1 | 0 | #502,1##134#
58 | 06.04.23 - 07.04.23 | П2-16-1 | Система дистанционного управления исполнительным механизмом регулирующего органа | система | 2 | 18 | 1808 | 1808 | 0 | 2 | 0 | #903,78##135#
59 | 07.04.23 | Е1-13-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 [0,3-0,45] м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.26074 | 3.21 | 237 | 7394 | 0 | 0.26074 | 0 | #28358,75##149#
60 | 07.04.23 | Е1-164-2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100м3 | 0.08064 | 25.33 | 1828 | 1828 | 0 | 0.08064 | 0 | #22669,79##150#
61 | 07.04.23 | Е1-18-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,4 [0,35-0,45] м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.1008 | 3.07 | 226 | 5032 | 0 | 0.1008 | 0 | #49916,69##151#
62 | 07.04.23 - 10.04.23 | С311-5 | Перевозка грунта до 5 км | т | 171.36 | 0 | 0 | 10623 | 0 | 171.36 | 0 | #61,99##152#
63 | 10.04.23 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10м3 | 2.16 | 35.25 | 2729 | 20145 | 0 | 2.16 | 0 | #9326,49##153#
64 | 10.04.23 - 11.04.23 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.0642 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0.0642 | 0 | #7322,25##154#
65 | 11.04.23 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.2688 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0.2688 | 0 | #7322,25##156#
66 | 11.04.23 - 12.04.23 | ЕН6-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.03 | 14.7 | 1237 | 10595 | 0 | 0.03 | 0 | #353173,93##157#
67 | 12.04.23 - 14.04.23 | Е24-1-7 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 200 мм | 1000м | 0.12 | 83.7 | 7773 | 17123 | 0 | 0.12 | 0 | #142694,88##160#
68 | 14.04.23 | РН15-2-4 | Демонтаж фланцевых задвижек диаметром до 100 мм | 100шт | 0.02 | 2.98 | 241 | 241 | 0 | 0.02 | 0 | #12069,29##161#
69 | 14.04.23 | РН15-2-2 | Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм | 100шт | 0.04 | 1.25 | 101 | 101 | 0 | 0.04 | 0 | #2524,4##162#
70 | 14.04.23 - 19.04.23 | Е24-1-7 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 200 мм | 1000м | 0.12 | 139.51 | 12955 | 41841 | 0 | 0.12 | 0 | #348672,5##163#
71 | 19.04.23 | М8-143-5 | Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее, сигнальной лентой | 100 м тр | 0.7 | 2.38 | 213 | 213 | 0 | 0.7 | 0 | #303,89##173#
72 | 19.04.23 | М8-143-5 | Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее, сигнальной лентой | 100 м тр | 0.8 | 2.72 | 243 | 243 | 0 | 0.8 | 0 | #303,89##175#
73 | 19.04.23 - 20.04.23 | Е16-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 мм | сальник | 8 | 30.96 | 2672 | 2872 | 0 | 8 | 0 | #358,95##177#
74 | 20.04.23 | ЕН22-38-3 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 100 мм | шт | 4 | 12.88 | 1303 | 3521 | 0 | 4 | 0 | #880,19##178#
75 | 20.04.23 - 21.04.23 | Е7-62-1 | Устройство камер со стенами из бетонных блоков | 100м3 | 0.04934 | 59.17 | 5167 | 19286 | 0 | 0.04934 | 0 | #390884,22##179#
76 | 21.04.23 | Е24-1-6 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах при условном давлении 0,6 МПа [6 кг/см2], температуре 115 град.С, диаметр труб 150 мм | 1000м | 0.0025 | 2.63 | 244 | 572 | 0 | 0.0025 | 0 | #228780,96##181#
77 | 21.04.23 - 24.04.23 | ЕН22-15-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 1000м | 0.0025 | 1.02 | 92 | 376 | 0 | 0.0025 | 0 | #150314,92##183#
78 | 24.04.23 | ЕН22-36-3 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм | шт | 1 | 3.94 | 344 | 629 | 0 | 1 | 0 | #629,3##184#
79 | 24.04.23 | Е16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м | 0.06 | 3.32 | 303 | 2374 | 0 | 0.06 | 0 | #39567,54##186#
80 | 24.04.23 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт | 1 | 21.32 | 1884 | 2175 | 0 | 1 | 0 | #2175,45##187#
81 | 24.04.23 - 25.04.23 | Е23-13-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10м3 | 0.141 | 28.43 | 2453 | 4481 | 0 | 0.141 | 0 | #31783,57##189#
82 | 25.04.23 | ЕН15-172-4 | Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100м2 | 0.01014 | 1.08 | 93 | 93 | 0 | 0.01014 | 0 | #9170,24##196#
Всього: | Всього: | Всього: | Всього: | Всього: | Всього: | Всього: | 150176 | 314533 |  |  | 0
Завдання видав _______________ Завдання здав _____________ | [6 empty] | Оцінка якості виконаних робіт _________
Завдання прийняв _____________ Завдання прийняв ___________ | [6 empty] | Роботи виконані _____вчасно/не вчасно